Отчет

о результатах реализации проекта бережливого управления

Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата

Информация о результатах реализации проекта

Экземпляр от 26.10.2026. Данные подтверждены руководителем проекта. Период проекта: 22.07–30.09.2026. Представлены подтверждённые в направленных материалах сведения пилота на 27.09.2026; новых октябрьских замеров в проект не поступало.

| Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта | Текущее значение | Целевое значение | Фактически достигнутое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес. | 40 | снижение не менее 30 % | Фактическое значение в материалах не представлено. Снижение количества официальных обращений не подтверждено замером. |
| Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения, календарные дни | 10 — 44 | сокращение не менее 50 % | 1 ч 08 мин — 7,5 дня*. Разные основания диапазона пояснены под таблицей. |
| Доля проблем, выявленных до обращения жителя, % | 0 | не менее 50 | 85 % (11 из 13). В пилоте преимущественно участвовала команда; выборка мала. |
| Доля заявок с фотофиксацией устранения, % | 0 | 100 | 67 % (4 из 6). В двух случаях был отчёт без фото. Цель 100 % по фотофиксации не достигнута. |
| Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю, минуты | 15 | не более 1 | 0 мин участия сотрудника в регистрации и передаче: эти операции автоматизированы. |
| Средняя оценка жителем результата, шкала 1–5, баллы, шкала 1–5 | не измерялась | не менее 4,0 | 5,0 (одна оценка жителя; не показатель массовой удовлетворённости). |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей (при наличии) | Денежная оценка не определена. Расчётный эффект в трудозатратах — 476 ч/год (60 рабочих дней); это не сумма рублей. |  |  |

* 10–44 дня — оценочная модель прежнего процесса (точный минимум 10 дн. 2 ч. 55 мин.), не первичный замер всей цепочки. 1 ч 08 мин — конкретная заявка № 68; 7,5 дня — сумма медиан реакции и работы по УДС. Прямую сопоставимость всех случаев и измеренное сокращение каждого обращения не заявляем. Источник — слайд 8 и снимки панели 27.09.2026.

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инициативные группы граждан: получают роль в сервисе и подают заявки по итогам обхода территории | Проблема попадает в работу до обращения жителя; ресурс активных жителей включён в процесс |
| 2 | Единый цифровой канал приёма в мессенджере MAX | Регистрация без участия сотрудника, время регистрации — секунды |
| 3 | ИИ-классификация обращения, каскад геопривязки, слова-подсказки категорий | Категория, адрес и срочность определяются автоматически |
| 4 | Маршрутизация по цепочкам ответственных, SLA-таймеры, ступенчатая эскалация | Доведение до исполнителя без ручной передачи и без резолюции; срок на каждой заявке, просрочка поднимается заместителю, затем Главе — сокращение времени протекания процесса |
| 5 | Дедупликация по координатам и нормализованному адресу | Обращения об одной проблеме склеиваются автоматически |
| 6 | Доказательное закрытие с фотоматериалом, уведомление автора, оценка 1–5 | Оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу. Фотофиксация — 67 % (4 из 6), допускается фото или отчёт; результат по целевой доле фото не достигнут полностью. |
| Процент выполнения плана мероприятий по реализации проекта |  | 100 % — выполнены 6 из 6 мероприятий. Подтверждено руководителем проекта. Процент выполнения мероприятий не означает достижения всех целевых значений показателей. |

| Руководитель проекта | Уваров Геннадий Геннадьевич ________________ / подпись / |
| --- | --- |
| Глава Благовещенского муниципального округа | Башун Александр Александрович ________________ / подпись / |
| Куратор проекта | Ключников Александр Юрьевич ________________ / подпись / |