КАРТОЧКА ПРОЕКТА

| Название проекта бережливого управления (далее – проект): «Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата» 1. Вовлеченные лица и рамки проекта | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- |
| Заказчики процесса: Администрация Благовещенского муниципального округа. Границы проекта: от возникновения проблемы содержания территории округа — до подтверждённого устранения проблемы и оценки результата жителем. Периметр проекта: администрация Благовещенского муниципального округа: инициативные группы граждан, выявляющие проблемы на территории; подразделение приёма сообщений; три направления (УДС, Благоустройство, ЖКХ) и подразделения-исполнители; Глава округа — контроль сроков и эскалация. Охват — 27 населённых пунктов. Владелец процесса: Башун Александр Александрович — глава Благовещенского муниципального округа. Руководитель проекта: Уваров Геннадий Геннадьевич — начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления администрации Благовещенского округа. Команда проекта: «Лидеры перемен», 5 человек: Уваров Г.Г. — капитан; Вихрова Анастасия Васильевна — директор МБУ «Информационный центр Благовещенского муниципального округа»; Воронцова Дарья Сергеевна — начальник отдела по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства; Комчадалова Анна Александровна — начальник управления архитектуры и градостроительства; Степаненко Анна Олеговна — советник главы администрации округа. | Описание проблемы: Плановое выявление проблем содержания территории не ведётся: проблема попадает в работу после обращения жителя. Канала для передачи сообщений от инициативных групп граждан в администрацию не предусмотрено. Сообщения поступают по четырём каналам: личный приём, письменные заявления, социальные сети, платформа обратной связи. Весь объём поступающих обращений вручную распределяет Глава округа: ответственного заместителя по каждому обращению определяет лично он. Срок рассмотрения — 30 календарных дней, единый для обращений любой сложности (Федеральный закон № 59-ФЗ). Распределение проблем по объектам возникновения не ведётся: сколько обращений приходится на один адрес или участок, из учёта не видно. Связь с заявителем ограничена письменным ответом по итогам рассмотрения; о ходе работы он не информируется. Повторные обращения об одном объекте не выявляются. Источник проблематики: инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа. Влияние на цели и задачи: содержание территории округа; показатели работы с обращениями граждан; клиентоцентричность — федеральный проект «Государство для людей». Масштаб процесса: сквозной, кросс-функциональный — выявление проблем на территории, приём сообщений, три направления, подразделения-исполнители, Глава округа. Трудоёмкость процесса: 15 минут рабочего времени сотрудника на приём, регистрацию одного сообщения и передачу его исполнителю. Причины неудовлетворённости заказчиков процесса: выявление проблемы начинается с обращения жителя; весь объём обращений распределяет вручную Глава округа; распределение проблем по объектам возникновения не ведётся; повторные обращения об одном объекте исполняются отдельно.. Ключевой риск: устранение проблемы начинается после обращения жителя; весь объём обращений распределяет вручную Глава округа; срок рассмотрения не зависит от сложности обращения; повторные обращения об одном объекте учитываются и исполняются как отдельные. |
| 3. Цели и плановый эффект | 4. Ключевые события проекта |
| Показатель; База; Цель. Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ; 40; снижение не менее 30 %. Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения; 10 — 44; сокращение не менее 50 %. Доля проблем, выявленных до обращения жителя; 0; не менее 50. Доля заявок с фотофиксацией устранения; 0; 100. Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю; 15; не более 1. Доля заявок с установленным сроком исполнения; 0; 100. Доля заявок, исполненных в установленный срок; 60; не менее 90. Средняя оценка жителем результата, шкала 1–5; не измерялась; не менее 4,0. | Наименование; Начало; Окончание. Старт проекта; 22.07.2026; 31.07.2026. 1. Диагностика и целевое состояние; 03.08.2026; 04.09.2026. 1.1. Разработка карты текущего состояния процесса; 24.08.2026; 31.08.2026. 1.2. Сбор фактических данных; 03.08.2026; 24.08.2026. 1.3. Разработка карты целевого состояния процесса; 01.09.2026; 03.09.2026. 1.4. Разработка плана мероприятий по реализации проекта; 03.09.2026; 04.09.2026. 2. Реализация плана мероприятий по реализации проекта; 07.09.2026; 23.09.2026. 2.1. Совещание по защите подходов внедрения; 07.09.2026; 07.09.2026. 2.2. Внедрение мероприятий; 08.09.2026; 23.09.2026. 3. Анализ результатов и закрытие проекта; 24.09.2026; 30.09.2026. 3.1. Мониторинг достигнутых результатов; 24.09.2026; 25.09.2026. 3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса; 28.09.2026; 28.09.2026. 3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование; 28.09.2026; 29.09.2026. 3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю); 30.09.2026; 30.09.2026. |

| Руководитель проекта |  | Глава Благовещенского муниципального округа |  | Куратор проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ф.И.О., подпись) |  | (Ф.И.О., подпись) |  | (Ф.И.О., должность, подпись) |