ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата

Цифровой инструмент: «Точка перемен». Период проекта: 22.07–30.09.2026.

Рабочий экземпляр от 26.10.2026. Мероприятия, исполнители и плановые сроки перенесены со слайда 6 направленной презентации. Даты задним числом не изменялись.

| № п/п | Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса) | Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата) | Ответственные исполнители | Срок выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проблема выявляется только по жалобе жителя: планового обхода территории нет | Инициативные группы граждан: получают роль в сервисе и подают заявки по итогам обхода территории | Степаненко А.О. Воронцова Д.С. | 08.09 — 19.09.2026 |
| 2 | Разрозненные каналы приёма, ручная регистрация | Единый цифровой канал приёма в мессенджере MAX | Уваров Г.Г. Степаненко А.О. | 08.09 — 12.09.2026 |
| 3 | Ручное определение сути, адреса и ответственного | ИИ-классификация обращения, каскад геопривязки, слова-подсказки категорий | Уваров Г.Г. Вихрова А.В. | 08.09 — 16.09.2026 |
| 4 | Потеря сообщений при передаче, отсутствие учёта сроков | Маршрутизация по цепочкам ответственных, SLA-таймеры, ступенчатая эскалация | Воронцова Д.С. | 14.09 — 19.09.2026 |
| 5 | Дублирование работ по повторным обращениям | Дедупликация по координатам и нормализованному адресу | Уваров Г.Г. | 15.09 — 19.09.2026 |
| 6 | Формальное закрытие, отсутствие обратной связи автору заявки | Доказательное закрытие с фотоматериалом, уведомление автора, оценка 1–5 | Комчадалова А.А. | 16.09 — 23.09.2026 |

| Руководитель проекта бережливого управления | Уваров Геннадий Геннадьевич ________________ / подпись / |
| --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление бережливого управления в администрации Благовещенского муниципального округа | Ф. И. О. необходимо подтвердить по акту о назначении ________________ / подпись / |